## 2025
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда Жлобинского района на 2025 год
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Ед. изм | Объем работ | Сроки выполнения работ (начало / окончание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
1. Источник финансирования: средства местных бюджетов
1 | Микрорайон 16 д. 10,16,21,24,25, микрорайон 17 д. 2,12,14,15,18, 20,24, 25,27/28,30/31,34,38, 39,41,48, микрорайон 18 д.10, микрорайон 19 д. 1,4,5,11, 13,15/16, 17,18, 24,32,34,37, микрорайон 1 д.1, 6А, 9А, микрорайон 2 д.6, микрорайон 3 д. 10, 14, 38, ул. Первомайская, д.45,51А, 52, 83,105,154, 197, ул. Войкова, д.19,25,27, ул. Волкова, д.81, ул. Петровского, д.46, ул. Козлова, д.31Г,33,33А,33Г,35, ул. Карибского П.А., д.22, 22А, ул. Фоканова, д.1,20, ул. Ковалева, д.92, ул. Ленинградская, д.14,16,18А, ул. Магистральная, д.39А ул. Полевая, д.1А, ул. Красный проезд, д.1, н.п. Лукский ул. Школьная, д.3, 7 ул. Зеленая, д.4, н.п. Красный Берег, ул. Совхозная, 11 Жлобинского района | Основные виды работ для системы отопления: замена отдельных участков, утепление участков труб, замена секций отопительных приборов | м | 2200 | 1 кв. | 4 кв.
2 | Микрорайон 16 д. 5А,6,20,21,26,28,29,38, микрорайон 17 д.1,11,12, 13, 14,15,16,18,19,24,25,29,41,48, микрорайон 18 д.6,9, микрорайон 19 д.4,8,9,10,13,15/16, 24,32,35,37, микрорайон 1 д.6,6А,8А,9А,7,8,10,11, микрорайон 3 д.4,8, 16,47,48,49,51, микрорайон 2 д.1, ул. Калинковичская д.5В, ул. Красноармейская д.18, ул. Карибского П.А. д.22А, ул. Урицкого д.88, ул. Петровского д.45, ул. Первомайская д.50, 51А,77, 105, ул. Промышленная д.5,15, ул. Поплавская д.1,3, ул. Подгорная д.40А, ул. Войкова д.5,12,19,27, ул. Каштановая д.2, ул. Пригородная д.9, ул. Фоканова д.1,20, ул. Ленинградская д.15,18А, ул. Козлова д.2А,33Б, ул. Полевая д.1А, ул. Красный проезд, д.1 г.Жлобин, н.п. Лукский ул. Школьная, д.3, н.п.Красный Берег, ул. Совхозная, 11 Жлобинского района | Основные виды работ для систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации): замена отдельных участков трубопроводов канализации, замена запорной арматуры | м | 1846 | 1 кв. | 4 кв.
3 | Микрорайон 16 д. 1,9,10,15,16,19,20,25,38,46, микрорайон 17 д.1,2,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,30,34,39,48, микрорайон 18 д.4,6,9, микрорайон 19 д.2,5,6,7,9,10,34, микрорайон 3 д.1,4,14,16,48, ул. Карибского П.А. д.18, ул. Фоканова д.1,20, ул. Каштановая д.2, ул. Шоссейная д.73А, ул. Ковалева д.92, 2-ой Первомайский пер. д.8, ул. Первомайская д.26,77,83, ул. Пригородная д.9, ул. Подгорная д.40А, ул. Войкова д.7,12, ул. Ленинградская д.15,18А, ул. Красный проезд, д.1, ул. Козлова д.2А,13А,33А, 33Г г.Жлобин, н.п. Лукский ул. Школьная, д.1,2,3,4,5, ул. Зеленая, д.3,6 Жлобинского района | Основные виды работ для систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации): замена отдельных участков трубопроводов водоснабжения, замена запорной арматуры | м | 1910 | 1 кв. | 4 кв.
4 | Микрорайон 16 д. 28,47, ул. Первомайская д.32,77, ул. Полевая, д.74, 2-ой Первомайский пер. д.8, ул. Козлова д.2А,33А,35, ул. Комсомольская, д.8 г.Жлобин, н.п. Лукский ул. Школьная, д.4,5, н.п. Стрешин, ул. Ленина, 26 Жлобинского района | Основные виды работ для крыш: замена отдельных участков кровель | м2 | 2880 | 1 кв. | 4 кв.
5 | Микрорайон 18 д.5, микрорайон 19, д.7, микрорайон 3, д.8,14,15,16, ул. Барташова, д.18 г.Жлобин | Ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля за их работой: ремонт, замена отдельных элементов, узлов, механизмов и оборудования | шт. | 9 | 1 кв. | 4 кв.
6 | Микрорайон 16 д. 2,13,15,19,24,26,27,28,29, микрорайон 18 д.5,10 г.Жлобин, н.п. Лукский ул. Школьная, д.3, 4 Жлобинского района | Основные виды работ для стен (за исключением стен подвального этажа (подвала), подполья): устранение сырости и продуваемости в отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры) | м.п. | 3560 | 1 кв. | 4 кв.
7 | Микрорайон 16 д.7, микрорайон 2 д.16,17, микрорайон 3 д.2,14, ул. Красноармейская д.18 г.Жлобин | Основные виды работ для окон и дверей: замена заполнений оконных проемов | м2 | 68 | 1 кв. | 4 кв.
8 | Микрорайон 16 д.19, микрорайон 1 д.2А, 6, 6А, 7, 2Б, 2, 1, 8А, 9А, 8, 9, 10, 11, ул. Красноармейская д.18, 20, микрорайон 19 д.34, микрорайон 3 д.1,2,3,4,7,8,11,45,46,47,48,49, Красный проезд д.1,54, ул. Волкова д.21, 23,24,25,26,30, ул. Промышленная, д.2,3,5,7, ул. Козлова, д.31, д.31А ,31Б, 31В, 31Г, 31Д, 33, 33А, 33Б, 33Г, 33Д, 37,41А,41Б г.Жлобин | Основные виды работ для системы отопления: замена отдельных частей и элементов системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии | шт. | 86 | 1 кв. | 4 кв.
9 | Микрорайон 17 д.27/28, 30/31,29, ул. Войкова, д.19,25, ул Урицкого, д.50, микрорайон 3 д.1,11 г.Жлобин, н.п. Стрешин, ул. Ленина, 26 Жлобинский район | Основные виды работ для стен (за исключением стен подвального этажа (подвала), подполья): расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада и в технических помещениях | м2 | 1350 | 1 кв. | 4 кв.
10 | Микрорайон 3 д.11, ул. Комсомольская д.8 г.Жлобин, н.п. Щедрин, ул. Молодежная,д.1 Жлобинский район | Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м2 | 250 | 1 кв. | 4 кв.
* годовой план текущего ремонта жилищного фонда корректируется по мере возникновения работ с аварийными ситуациями