## 2-й
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Заместитель генерального директора |  |  |  |  | Начальник финансового отдела |  |  |  |  | Решение Жлобинского районного
ГО ЖКХ Гомельского облисполкома |  |  |  |  | Жлобинского райисполкома |  |  |  |  | исполнительного комитета №330 от 14.02.2018г.
_____________________О.В.Спиридонов |  |  |  |  | _____________________А.И.Макеев |  |  |  |  | в редакции решения Жлобинского районного
исполнительного комитета №_____от ________2018г.
Текущий график
замены (модернизации) пассажирских лифтов жилищного фонда по Жлобинскому району
на 2018 год.
№п/п | Наименование объекта | Объем подлещащий ремонту у.е. | Ввод объектов в текущем году, у.е. | Сроки проведения замены лифтов |  | Стоимость замены лифтов, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2018г. | План финансирования 2018 года, руб.
[9 empty] | Всего | в том числе
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2018 | стоимость работ на 2018 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Объекты замены лифтов
1 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г.Жлобин, микр.16,ж. д.№19, п.1-6 | 6 | 6 | март 2018г. | 2018-06-01 | 377835 |  | 16108.26 | 246725.93 |  | 91166.73 | 1800 | 153759.2
2 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.16, д.14, п.1-3 | 3 | 3 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 177185 |  | 89.82 | 139074.07 |  | 45153.07 | 2122.47 | 91798.53
3 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.17, д.9, п.1-2 | 2 | 2 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 115083 |  | 89.82 | 88700 |  | 26052.6 | 1551.31 | 61096.09
4 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.16, д.24, п.1-6 | 6 | 6 | 2018-05-01 | 2018-09-01 | 395350 |  | 89.82 | 281000 |  | 90755 | 3649.44 | 186595.56
5 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г.г.Жлобин, микр.17, д.10, п.1-2 | 2 | 2 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 116221 |  | 89.82 | 88600 |  | 26052.6 | 1554.31 | 60993.09
6 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г..Жлобин, микр.17, д.48, п.1-3 | 3 | 3 | 2018-08-01 | 2018-12-01 |  |  | 89.82 | 131800 |  |  |  | 131800
7 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.19, д.11, п.1 | 1 | 1 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 64366 |  | 89.82 | 45800 |  |  |  | 45800
8 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г.г.Жлобин, микр.19, д.15, п.1 | 1 | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 66643 |  | 89.82 | 45800 |  |  |  | 45800
9 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.19, д.16, п.1 | 1 | 1 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 65393 |  | 89.82 | 46000 |  |  |  | 46000
10 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.19, д.17, п.1-2 | 2 | 2 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 117073 |  | 89.82 | 88600 |  |  |  | 88600
11 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.19, д.18, п.1-3 | 3 | 3 | 2018-07-01 | 2018-11-01 | 176354 |  | 89.82 | 132900 |  |  |  | 132900
12 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.16, д.48, п.1-3 | 3 | 3 | [5 empty] | 132000 |  |  |  | 132000
13 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.17, д.3, п.1-3 | 3 | 3 | [5 empty] | 132000 |  |  |  | 132000
14 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.17, д.34, п.1-2 | 2 | 2 | [5 empty] | 86800 |  |  |  | 86800
15 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.17, д.39, п.1-4 | 4 | 3 | [5 empty] | 130000 |  |  |  | 130000
16 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.19, д.10, п.1-2 | 2 | 2 | [5 empty] | 86800 |  |  |  | 86800
| Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.19, д.12, п.1 | 1 | 1 | [5 empty] | 46400 |  |  |  | 46400
ИТОГО по замене лифтов |  | 45 | 44 |  |  |  |  | 17006.46 | 1949000 | 0 | 279180 | 10677.53 | 1659142.47
Разработка проектной документации
1 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.16, д.47, п.1-5 | 5 | [6 empty] | 11289.82 |  |  | 89.82 | 11200
2 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.19, д.14, п.1-2 | 2 | [6 empty] | 5039.82 |  |  | 89.82 | 4950
3 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу:г. г.Жлобин, микр.19, д.32, п.1-5 | 5 | [6 empty] | 11289.82 |  |  | 89.82 | 11200
9
ИТОГО по ПСД |  | 12 | [6 empty] | 27619.46 | 0 | 0 | 269.46 | 27350
Затраты Заказчика
| Кредиторская | [7 empty] | 17775.07 | 17775.07 |  | 17775.07
ВСЕГО за 2018г. | [8 empty] | 1994394.53 | 17775.07 | 279180 | 28722.06 | 1686492.47
| Директор КДЖЭУП "Жилкомсервис два" | [5 empty] | И.А.Алексеенко
| Главный бухгалтер | [5 empty] | Е.Н.Шиманович
Ненашева 94929

## 2025
Текущий график
замены (модернизации) пассажирских лифтов жилищного фонда по Жлобинскому району
на 2025 год.
№ п/п | Наименование объекта
1 | 2
Объекты замены лифтов Государственного предприятия "Жилкомсервис два"
1 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу: г.Жлобин, микрорайон №18, дом №6, подъезд 1-2
2 | Замена пассажирского лифта и системы диспетчеризации по адресу: г.Жлобин, микрорайон №17, дом №29, подъезд 1-3
ИТОГО
Объекты замены лифтов ЖСПК
1 | Модернизация четырех пассажирских лифтов по адресу: город Жлобин, микрорайон 3, дом 43
2 | Модернизация двух пассажирских лифтов по адресу: город Жлобин, микрорайон 17, дом 42/1
ИТОГО